## Plan de trabajo
Fase | No. | Actividad | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 40 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48
Fase I: Materiales e insumos | 1 | Revisión de literatura y gestión de referencias bibliográficas sobre estudios nacionales y globales sobre la modelaciòn estadística y estimación del precio spot de la electricidad. Se prepara un esquema que resume los estudios revisados y las metodologías aplicadas en cada uno de ellos (v.gr. modelos SARIMA(X), modelos GARCH, redes neuronales, etc.).
| 2 | Búsqueda y preprocesamiento de los datos sobre el precio spot de la electricidad con frecuencia diaria (o superior) para un período de estudio suficientemente largo. (Fuente: series históricas obtenidas de XM S.A. E.S.P., operadora del mercado eléctrico colombiano).
Fase II: Análisis descriptivo y modelación | 1 | Identificación de eventos exógenos que, durante el período de estudio, pudieron afectar el comportamiento del precio spot (v.gr. regulaciones, alertas del IDEAM, fenómenos climáticos, etc.)
| 2 | Análisis descriptivo y análisis sobre las series de tiempo, incluyendo análisis preliminares de estacionariedad, extracción de componentes de tendencia y estacionales. Verificación de las principales características del precio spot: estacionalidad múltiple, efecto calendario, distribución asimétrica y leptocúrtica, outliers, etc.
| 3 | Implementación de la metodología para la estimación de cuantiles altos (condicionales y no-condicionales) a partir de la base de datos sobre los precios spot de la electricidad a partir de un modelo lineal simple con perturbaciones que siguen una distribución estable.
| 4 | Implementación de la metodología para la detección de cambios de nivel a partir de una prueba de detección no-paramétrica y robusta.
| 5 | Análisis prescriptivo con base en los resultados obtenidos de la implementación de ambos métodos
Fase IV: Desarrollo de una aplicación web interactiva con R y Shiny | 1 | ????
| 2 | ????
Fase VI: Productos | 1 | Evento 1: Preparación y envío del trabajo para ser presentado en un evento científico de carácter nacional o internacional
| 2 | Evento 2: Preparación y envío del trabajo para ser presentado en un evento científico de carácter nacional o internacional
| 3 | Preparación y sometimiento de un artículo en una revista indexada (nacional o internacional)
Preguntas | 1 | ¿Esto implica el ajuste de un modelo, por ejemplo un modelo ARIMA (p,q) y la estimación de los parámetros? ¿Esto es una actividad aparte y previa a la implementación de ambas metodologías?
| 2 | ¿El análisis prescriptivo si se presenta con base en los resultados obtenidos en II. 4 y II.5?
| 3 | ¿El financiamiento de los eventos está incluido en el presupuesto del proyecto?
| 4 | ¿Cuáles son los pasos para la creación de la aplicación web en Shiny?

## Presupuesto
Presupuesto: proyecto "Modelación del precio spot de la electricidad en Colombia: una aplicación de un modelo lineal con perturbaciones estables"
A. Personal | Costo/unidad | Unidades | Costo (COP)
Monitor de investigación 1 (costo/semana) | 134000 | 34 | 4556000
Monitor de invesitigación 2 (costo/semana) | 134000 | 34 | 4556000
Gasto total en personal |  |  | 9112000
B. Eventos científicos
B.1. Evento científico 1
Inscripción al congreso | 500000 | 1 | 500000
Boleto nacional | 300000 | 2 | 600000
Hospedaje | 200000 | 1 | 2000000
Manutención | 100000 | 1 | 650000
B.2. Evento científico 2
Inscripción al congreso | 500000 | 1 | 500000
Boleto nacional | 300000 | 2 | 600000
Hospedaje | 200000 | 1 | 2000000
Manutención | 100000 | 1 | 650000
Gasto total en eventos científicos |  |  | 7500000
D. Edición
Edición y corrección del manuscrito | 1000000 | 1 | 1000000
Gasto total en edición |  |  | 1000000
Gasto total del proyecto |  |  | 17612000
¿Contrapartida? |  |  | PENDIENTE